## 表紙
海 岸 詳 細 設 計 照 査 要 領
令和 ３ 年 １２ 月
岡 山 市

## フローチャート
岡山市
詳細設計照査フローチャート
|  |  |  | 発注者 | [11 empty] | 受注者
契約
現地踏査
監督員 |  |  | 条件等指示 |  |  |  |  | 条件等打合せ | [6 empty] | 照査計画の策定 |  |  | 照査技術者
業務計画書（照査設計を含む）
設計計画
[9 empty] | 照査① | [5 empty] | 基本条件の照査 |  |  | 照査技術者
照査項目一覧表 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告①（基本条件の照査）
照査項目一覧表
一般図作成
[9 empty] | 照査② | [5 empty] | 細部条件、 |  |  | 照査技術者
構造細目の照査
照査項目一覧表、設計調書 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告②（細部条件、構造物細目の調査）
照査項目一覧表、設計図書
設計計算書
詳細図作成
数量計算
施工計画
成果品の照査
設計計算書、設計図
[9 empty] | 照査③ |  |  |  |  | 数量計算書 |  |  |  | 照査技術者
施工計画書
照査項目一覧表 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
[8 empty] | 照査報告書作成 | [6 empty] | 設計調書の作成 |  |  | 照査技術者
（照査①～③及び設計調書を含む）
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告③（成果品の照査及び設計調書）
照査報告書
成果品提出・検査
受注者が実施する照査関連事項
[5 empty] | 注 記 |  |  |  |  | １．照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。
２．行程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計
画書提出時期に打合せにより設定する。
３．発注者への照査の報告は、中間打合せ時やEメール
等を活用して報告する。

## 照査①
海 岸 詳 細 設 計
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
海岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計の目的、設計範囲 | 1) | 目的、設計範囲を理解したか。 | 業務計画書
2 | 海岸名、工事時期 | 1) | 海岸名は確認したか。 | 業務計画書
|  | 2) | 工事時期は確認したか。 | 〃
3 | 箇所条件 | 1) | 海岸の特性を把握したか。（砂浜海岸、岩礁海岸等） | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 基準点は適正か。 | 〃
|  | 3) | 海岸保全基本計画を確認したか。 | 〃
4 | 現地踏査 | 1) | 地形、地質、現地状況を把握したか。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 近隣の海岸保全施設の特性を把握したか。（天端高、構造形式） | 〃
|  | 3) | 環境状況（騒音、振動、海水汚濁等の配慮面）を把握したか。 | 〃
|  | 4) | 支障物件の状況を把握したか。 | 〃
5 | 設計基本条件 | 1) | 海岸保全施設の工法・施工断面は妥当か。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 海岸保全施設の天端高さの算定方法は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 海岸保全施設の基礎形式は適正か。 | 〃
|  | 4) | 海岸保全施設の洗掘深の設定は妥当か。 | 〃
|  | 5) | 安定計算の許容値、計算方法は確認したか。 | 〃
|  | 6) | 使用する深浅測量図及び沖波波高を確認したか。 | 〃
6 | 地盤条件 | 1) | 土質定数の設定は妥当か。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 追加調査の必要はないか。 | 〃
|  | 3) | 軟弱地盤かどうかの調査は必要か。 | 〃
|  | 4) | 軟弱地盤として検討する条件は確認したか。 | 〃
（圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定等）
|  | 5) | ボーリング等により支持層、地質Ｎ値、地下水位等を確認しているか。 | 〃
7 | 設計震度 | 1) | 地盤種別は妥当か。 | 震度検討書
|  | 2) | 水平震度は妥当か。 | 〃
8 | 使用材料 | 1) | 使用材料と規格、許容応力度は妥当か。 | 許容応力度一覧表
|  | 2) | 現地材料の利用の可能性を確認したか。 | 〃
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
海岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
9 | 地形条件 | 1) | 現況の用地境界を確認したか。 | 地形図
|  | 2) | 施工ヤード、スペースを確認したか。 | 〃
10 | 施工条件 | 1) | 運搬路、ヤード確保を確認したか。 | 地形図
|  | 2) | 全体工程を理解したか。 | 〃
|  | 3) | 漁場、漁期、漁法を確認したか。 | 〃
|  | 4) | 流用材料の分析結果を確認したか。 | 〃
11 | 関連機関との調整 | 1) | 他の工作物管理者との調整内容を理解したか。 | 地形図
|  | 2) | 地元及び地権者との調整内容を理解したか。 | 〃
|  | 3) | 漁業利権者との調整は済んでいるか。 | 〃
|  | 4) | 占用者との調整内容は理解したか。 | 〃
12 | 資料の確認 | 1) | 貸与資料の不足点、追加事項はあるか。 | 業務計画書
13 | 環境への配慮 | 1) | 環境への配慮の必要性、方針、内容、範囲等が理解されたか。 | 基本計画書
|  | 2) | 環境に配慮する具体的方法、作成すべき資料等は明らかとなっ | 〃
ているか。
|  | 3) | 「岡山市景観デザイン指針」に基づき適正に設計しているか。 | 〃
14 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減対策について検討しているか。 | コスト縮減調書
15 | 建設副産物対策 | 1) | 建設副産物対策について検討しているか。 | リサイクル計画書
16 | 設計基準 | 1) | 準拠する基準を確認したか。
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 海岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 照査②
海 岸 詳 細 設 計
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
海岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 一般図 | 1) | 平面図（法線、取付等）は妥当か。 | 一般図
|  | 2) | 横断面図は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 様式－１の設計基本条件との整合が図られているか。 | 〃
|  | 4) | 取付工の形状は妥当か。 | 〃
2 | 護岸・堤防 | 1) | 工法選定の理由は妥当か。（傾斜型、直立型、混成型） | 計画検討書
|  | 2) | 設計潮位、設計波高は妥当か。（打ち上げ高、越波量） | 〃
|  | 3) | 天端高算定は妥当か。 | 〃
|  | 4) | 基礎工において捨石マウンド、地盤改良等の設計の考えは妥当か。 | 〃
|  | 5) | 考慮している地震力は妥当か。 | 〃
|  | 6) | 背後の排水処理は妥当か。 | 〃
|  | 7) | 既設構造物の対応方法は妥当か。 | 〃
|  | 8) | 消波工、根固工の必要理由は妥当か。 | 〃
3 | 消波堤 | 1) | 工法選定の理由は妥当か。 | 計画検討書
|  | 2) | 設計潮位、設計波高は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 天端高算定は妥当か。 | 〃
|  | 4) | 基礎工において捨石マウンド、地盤改良等の設計の考えは妥当か。 | 〃
|  | 5) | ブロック重量算定は妥当か。 | 〃
|  | 6) | ブロックの選定理由は妥当か。（経済比較、実績） | 〃
4 | 離岸堤 | 1) | 工法選定の理由は妥当か。 | 計画検討書
|  | 2) | 設計潮位、設計波高は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 天端高算定は妥当か。 | 〃
|  | 4) | ブロック重量算定は妥当か。 | 〃
|  | 5) | 乱積工法、層積工法の選定理由は妥当か。 | 〃
|  | 6) | 基礎工において捨石マウンド、地盤改良等の設計の考えは妥当か。 | 〃
|  | 7) | 捨石マウンドの天端高は設定理由が妥当か。 | 〃
|  | 8) | 乱積工法の時、暫定施工の効果にも配慮しているか。 | 〃
|  | 9) | ブロックの選定理由は妥当か。（経済比較、実績） | 〃
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
海岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
5 | 人工リーフ（潜堤） | 1) | 工法選定の理由は妥当か。 | 計画検討書
|  | 2) | 設計潮位、設計波高は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 天端高算定は妥当か。 | 〃
|  | 4) | 基礎工において捨石マウンド、地盤改良等の設計の考えは妥当か。 | 〃
|  | 5) | 捨石マウンドの天端高は設定理由が妥当か。 | 〃
|  | 6) | 暫定施工の効果にも配慮しているか。 | 〃
6 | 突堤 | 1) | 工法選定の理由は妥当か。（傾斜型、直立型、混成型） | 計画検討書
|  | 2) | 設計潮位、設計波高は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 天端高算定は妥当か。 | 〃
|  | 4) | 基礎工において捨石マウンド、地盤改良等の設計の考えは妥当か。 | 〃
7 | 仮設工 | 1) | 仮設工法は妥当か。 | 計画検討書
|  | 2) | 波力、施工機械の荷重を考慮したか。 | 〃
|  | 3) | 経済性、安全性は妥当か。 | 〃
8 | 環境への配慮 | 1) | 環境条件を十分に把握したか。 | 計画検討書
|  | 2) | 環境への適合性は妥当か。 | 〃
|  | 3) | リサイクルの観点からは適切か。 | 〃
9 | 施工計画 | 1) | 施工手順は妥当か。 | 施工計画検討書
|  | 2) | 騒音、振動、汚水対策は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 建設副産物の処理方法は適正か。 | 〃
10 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減対策について提案したか。 | コスト縮減調書
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 海岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 照査③
海 岸 詳 細 設 計
成 果 品 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
海岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計計算書 | 1) | 天端高算定結果は隣接海岸及び背後地盤高と相関性があるか。 | 設計計算書
また、予め地盤の沈下が想定される場合、予想沈下量が加算され
ているか。
|  | 2) | ブロック重量算定結果は算定結果を単純に使用するのではなく、近 | 〃
隣類似海岸の被災実績等を考慮して決定しているか。
|  | 3) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
2 | 設計図 | 1) | 縮尺は共通仕様書、特記仕様書と整合しているか。 | 共通仕様書
|  | 2) | 平面図には必要な工事内容が明示されているか。 | 平面図
（構造物法線、付属構造物等）
|  | 3) | 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか。 | 設計図
|  | 4) | 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか。 | 〃
|  | 5) | 使用材料は一般市場で普遍的、経済的なものを明示しているか。
|  | 6) | 構造詳細は設計要領等及び打ち合わせ事項と整合して、裏付けが | 〃
されているか。
|  | 7) | わかりやすい注記が付いているか。 | 〃
|  | 8) | 潮位及び地質等の設計条件が図面に明示されているか。 | 〃
|  | 9) | 図面が明瞭に描かれているか。（構造物と寸法線の使い分け等） | 〃
|  | 10) | 各設計図がお互いに整合されているか。 | 〃
|  |  | ・一般平面図と縦断図と横断図 | 〃
|  |  | ・構造図と配筋図 | 〃
|  |  | ・構造図と仮設図 | 〃
|  | 11) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。（天端高算定、 | 〃
ブロック重量算定結果等が摘要範囲も含めて整合されているか）
|  |  | ・壁厚 | 〃
|  |  | ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着 | 〃
長、ガス圧接位置）
|  |  | ・鋼材形状、寸法 | 〃
|  |  | ・使用材料 | 〃
|  | 12) | 工種、種別、細目は工種別体系と一致しているか。 | 〃
|  | 13) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
海岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
3 | 数量計算書 | 1) | 数量計算は数量算出要領及び打合せ事項と整合しているか。 | 数量計算書
（有効数字、位取り、単位、区分等）
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法は図面と一致しているか。 | 〃
|  | 3) | 数量取りまとめは、数量算出要領及び打合せ事項にあわせてまと | 〃
められているか。
|  | 4) | 横断面図による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合しているか。 | 〃
|  | 5) | 数量計算の照査がなされているか。 | 〃
|  | 6) | 施工を考慮した数量計算となっているか。 | 〃
|  | 7) | 工種、種別、細目は工種別体系と一致しているか。 | 〃
|  | 8) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
4 | 施工計画 | 1) | 施工法が整理されているか。 | 施工計画検討書
|  | 2) | 経済性、安全性（仮設も含めて）が配慮されているか。 | 〃
|  | 3) | 工事中の環境面（水質、騒音、振動等）が配慮されているか。 | 〃
5 | 設計調書 | 1) | 設計調書の記入は適正になされているか。 | 設計調書
6 | 報告書 | 1) | 報告書の構成は妥当か。 | 報告書
|  | 2) | 設計条件の考え方が整理されているか。 | 〃
|  | 3) | 比較、検討の結果が解りやすく整理されているか。 | 〃
|  | 4) | 工事の発注に際しての留意事項、注意事項が記載されているか。 | 〃
|  | 5) | 工事発注時に仕様書で指定すべき事項、条件、明示すべき事項が | 〃
すべて明記されているか。
7 | 建設副産物対策 | 1) | リサイクル計画書を作成しているか。 | リサイクル計画書
8 | ＴＥＣＲＩＳの登録 | 1) | ＴＥＣＲＩＳの登録を行ったか。 | 業務カルテ受領書
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 海岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 設計調書
|  |  |  | 海岸詳細設計調書 | [27 empty] | （ | 1 |  | ／ | 2 |  | ）
１．護岸（海岸） | [29 empty] | （ | 新規断面 |  |  | ・ | 継続断面 |  |  | ）
都道府県市名 |  | 事業名 |  |  |  |  | 漁港名 |  |  |  | 漁港番号 |  | 工種名 |  |  |  | 工区名 |  | 着工年度 |  | 設 計 計 算
岡山市 | [20 empty] | 天端高 | 天端高 | m | 安全率 | 滑動 |  |  |  | 端趾圧 |  |  | Ｐ１ |  |  |  | KN/m2
設 計 条 件 | [21 empty] | 計算式 |  |  | 転倒 | [6 empty] | Ｐ２ |  |  |  | KN/m2
潮 位 | H．H．W．L |  |  |  |  | m |  | 沖波 |  | 波高（Ｈｏ） |  |  | m | 設計波 |  | 波高(H) |  |  |  | m |  | 補正値 | m |  | 偏心傾斜 |  |  |  | 捨石底面 地盤反力 |  |  | Ｐ１’ |  |  |  | KN/m2
| H．W．L |  |  |  |  | m |  |  |  | 周期（Ｔｏ） |  |  | s |  |  | 周期(T) |  |  |  | s | 既設天端高 |  | m |  | 直線すべり | [6 empty] | Ｐ２’ |  |  |  | KN/m2
| L．W．L |  |  |  |  | m |  |  |  | 主方向 | [5 empty] | 入射角 |  |  | ±15゜= |  | 隣接天端高 |  | m |  | 円形すべり |  |  |  | 基礎地盤支持力 の算定 |  |  |  |  | ｑa=
海底勾配 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 推算法 |  |  |  | 基礎地盤の地質 | [6 empty] | 代表天端高 |  | m | W= |  |  |  | ｔ
設置水深 | [5 empty] | m | [14 empty] | 異形ブロックの重量算定 | [14 empty] | KN/m2
備考 | [20 empty] | 備考
[21 empty] | 標 準 断 面 | [6 empty] | 土 質 条 件
分割数 |  |  | 方向 | [5 empty] | Ｄ |  |  | 屈折係数(Kr) |  |  | 回折係数(Kd) |  |  | D ･ (Kr ･ Kd)2
Ｈｏ／Ｌｏ
Ｈｏ’／Ｈｏ
Ｈｏ’
Σ
設置点
[15 empty] | ｈ／Ｈｏ’ | [5 empty] | 景観への配慮 |  | 自然環境への配慮
Ｈ／Ｈｏ’（Ｋｓ）
|  |  |  | 海岸詳細設計調書 | [27 empty] | （ | 2 |  | ／ | 2 |  | ）
２．離岸堤・消波堤・突堤 | [29 empty] | （ | 新規断面 |  |  | ・ | 継続断面 |  |  | ）
都道府県市名 |  | 事業名 |  |  |  |  | 漁港名 |  |  |  | 漁港番号 |  | 工種名 |  |  |  | 工区名 |  | 着工年度 |  | 設 計 計 算
岡山市 | [20 empty] | 天端高 | 天端高 |  |  |  | m | 異形ブロックの 重量算定 |  |  | Ｗ＝
設 計 条 件 | [21 empty] | 計算式 | [14 empty] | ｔ
潮 位 | H．H．W．L |  |  |  |  | m |  | 沖波 |  | 波高（Ｈｏ） |  |  | m | 設計波 |  | 波高(H) |  |  |  | m |  | 補正値 |  |  |  | m | 堤体斜面勾配
| H．W．L |  |  |  |  | m |  |  |  | 周期（Ｔｏ） |  |  | s |  |  | 周期(T) |  |  |  | s | 既設天端高 |  |  |  |  | m | 異形ブロックＫＤ値
| L．W．L |  |  |  |  | m |  |  |  | 主方向 | [5 empty] | 入射角 |  |  | ±15゜= |  | 隣接天端高 |  |  |  |  | m
海底勾配 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 推算法 |  |  |  | 基礎地盤の地質 | [6 empty] | 備考
設置水深 | [5 empty] | m
備考
[21 empty] | 標 準 断 面 | [6 empty] | 土 質 条 件
分割数 |  |  | 方向 | [5 empty] | Ｄ |  |  | 屈折係数(Kr) |  |  | 回折係数(Kd) |  |  | D ･ (Kr ･ Kd)2
Ｈｏ／Ｌｏ
Ｈｏ’／Ｈｏ
Ｈｏ’
Σ
設置点
[15 empty] | ｈ／Ｈｏ’ | [5 empty] | 景観への配慮 |  | 自然環境への配慮
Ｈ／Ｈｏ’（Ｋｓ）

## コスト縮減調書
|  |  |  | コスト縮減調書 | [16 empty] | （ | 1 | ／ | 1 |  | ）
事業名 | [6 empty] | 委託者名 |  |  |  | その他縮減策 | コスト縮減内容（具体的に記入）
路河川名 | [6 empty] | 照査技術者
施工箇所 | [6 empty] | 主任技術者
発注課名 | [6 empty] | 設計段階 | 概略設計 | 予備設計 | 詳細設計
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 具体的縮減番号
主なコスト縮減策 | 従 来 工 法 | 概 要 |  |  |  | 横断図等 | [5 empty] | コスト縮減内容（具体的に記入）
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
コスト縮減内容（具体的に記入）
|  | 概算工事費 |  |  | 千円 | [9 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
| 設 計 工 法 | 概要 |  |  |  | 横断図等 |  |  |  |  | 次段階検討事項(提案) | 次段階コスト縮減検討・提案内容（詳細設計・施工） |  |  |  | 関連する事項、問題点等
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
[12 empty] | 次段階コスト縮減検討・提案内容（詳細設計・施工） |  |  |  | 関連する事項、問題点等
|  | 概算工事費 |  |  | 千円 | [9 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
| コスト縮減額 |  | 0 |  |  | 施策番号 |  |  |  |  | 集計 | 全体工事費 |  | コスト縮減額 | 0 |  |  |  | コスト縮減率 |  |  | 0
[5 empty] | 千円 | [7 empty] | 千円 |  |  |  | 千円 | [7 empty] | ％
| ＮＥＴＩＳ登録番号 |  |  |  |  | 工法名 | [5 empty] | 特記事項
| 参考文献、基準等 | [9 empty] | 備考 | ※コスト縮減の基準年度は平成２０年度とする。
※具体的縮減番号は「岡山市公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画」を参照すること。
ＮＥＴＩＳホームページ http://www.kangi.ktr.mlit.go.jp/RenewNetis/Index.asp