## 表紙
急 傾 斜 詳 細 設 計 照 査 要 領
令和 ３ 年 １２ 月
岡 山 市

## フローチャート
岡山市
詳細設計照査フローチャート
|  |  |  | 発注者 | [11 empty] | 受注者
契約
現地踏査
監督員 |  |  | 条件等指示 |  |  |  |  | 条件等打合せ | [6 empty] | 照査計画の策定 |  |  | 照査技術者
業務計画書（照査設計を含む）
設計計画
[9 empty] | 照査① | [5 empty] | 基本条件の照査 |  |  | 照査技術者
照査項目一覧表 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告①（基本条件の照査）
照査項目一覧表
一般図作成
[9 empty] | 照査② | [5 empty] | 細部条件、 |  |  | 照査技術者
構造細目の照査
照査項目一覧表、設計調書 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告②（細部条件、構造物細目の調査）
照査項目一覧表、設計図書
設計計算書
詳細図作成
数量計算
施工計画
成果品の照査
設計計算書、設計図
[9 empty] | 照査③ |  |  |  |  | 数量計算書 |  |  |  | 照査技術者
施工計画書
照査項目一覧表 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
[8 empty] | 照査報告書作成 | [6 empty] | 設計調書の作成 |  |  | 照査技術者
（照査①～③及び設計調書を含む）
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告③（成果品の照査及び設計調書）
照査報告書
成果品提出・検査
受注者が実施する照査関連事項
[5 empty] | 注 記 |  |  |  |  | １．照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。
２．行程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計
画書提出時期に打合せにより設定する。
３．発注者への照査の報告は、中間打合せ時やEメール
等を活用して報告する。

## 照査①
急 傾 斜 詳 細 設 計
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
急傾斜詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計の目的、設計範囲 | 1) | 目的、設計範囲を理解したか。 | 業務計画書
2 | 箇所名、区間、工事時期 | 1) | 箇所名は確認したか。 | 業務計画書
|  | 2) | 事業計画区間は確認したか。 | 〃
|  | 3) | 工事時期は確認したか。 | 〃
3 | 箇所条件 | 1) | 既存資料（危険箇所点検表、斜面カルテ等）を確認したか。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 急傾斜地の崩壊形を確認したか。 | 〃
|  | 3) | 過去の災害等を確認したか。 | 〃
4 | 現地踏査 | 1) | 地形、地質、現地状況を把握したか。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 斜面（近隣斜面含む）の崩壊状況を把握したか。 | 〃
|  | 3) | 湧水状況を把握したか。 | 〃
|  | 4) | 既設施設の状況を把握したか。 | 〃
|  | 5) | 自然状況（樹木、植生等）を把握したか。 | 〃
|  | 6) | 環境状況（騒音、振動等の配慮面）を把握したか。 | 〃
|  | 7) | 景観状況（配慮の必要性等）を把握したか。 | 〃
|  | 8) | 支障物件の状況を把握したか。 | 〃
5 | 設計基本条件 | 1) | 対策工検討範囲は妥当か。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 解析断面の位置は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 想定される崩壊の形態と要因は確認したか。 | 〃
|  | 4) | 自然、環境、景観に配慮し計画する必要性はあるか。 | 〃
|  | 5) | 斜面の安定検討に必要な条件は確認したか。 | 〃
|  |  | ・崩壊の実態、経歴 | 〃
|  |  | ・標準法面勾配 | 〃
|  |  | ・地盤調査結果による崩壊形態の予測 | 〃
|  | 6) | 施工条件との関係は確認したか。 | 〃
|  |  | ・住宅等との位置関係 | 〃
|  |  | ・工事の機械化等 | 〃
|  |  | ・土地利用状況 | 〃
|  | 7) | 対策工法の比較検討は妥当か。 | 〃
|  | 8) | 対策工法、施設配置計画は妥当か。 | 〃
|  | 9) | 関連する施設との整合はとれているか。 | 〃
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
急傾斜詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
|  | 10) | 安定計算の許容値、計算方法は確認したか。 | 設計条件整理検討書
|  | 11) | 設計単位は、ＳＩ単位系を使用しているか。 | 〃
|  | 12) | 付属施設等を計画立案する必要はあるか。 | 〃
（転落防止柵工、階段工、斜路工）
|  | 13) | 流末排水の計画は適正か。 | 〃
|  | 14) | 施工条件から仮設計画等を立案する必要はあるか。 | 〃
|  | 15) | 運搬路等、工法に影響を与える現場条件があるか。 | 〃
6 | 地盤条件 | 1) | ボーリング等により支持層、地質Ｎ値、地下水位等を確認しているか。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 追加調査の必要はないか。 | 〃
|  | 3) | 軟弱地盤かどうかの調査は必要か。 | 〃
|  | 4) | 軟弱地盤として検討する条件は確認したか。 | 〃
（圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定等）
7 | 使用材料 | 1) | 使用材料と規格、許容応力度は妥当か。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 現場条件から使用材料に制約はあるか。 | 〃
8 | 地形条件 | 1) | 現況の用地境界、指定他界を確認したか。 | 地形図等
|  | 2) | 施工ヤード、スペースを確認したか。 | 〃
9 | 施工条件 | 1) | 運搬路、ヤード確保を確認したか。 | 基本計画書
|  | 2) | 周辺の土地利用条件確認したか。 | 〃
|  | 3) | 施工時期を制約する要素はあるか。 | 〃
10 | 関連機関との調整 | 1) | 他の工作物管理者との調整内容を理解したか。 | 基本計画書
|  | 2) | 地元及び地権者との調整内容を理解したか。 | 〃
11 | 資料の確認 | 1) | 貸与資料の不足点、追加事項はあるか。 | 業務計画書
12 | 環境への配慮 | 1) | 環境への配慮の必要性、方針、内容、範囲等が理解されたか。 | 業務計画書
|  | 2) | 環境に配慮する具体的方法、作成すべき資料等は明らかとなってい | 〃
るか。
|  | 3) | 「岡山市景観デザイン指針」に基づき適正に設計しているか。 | 〃
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
急傾斜詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
13 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減について検討したか。 | コスト縮減調書
14 | 建設副産物対策 | 1) | 建設副産物について検討したか。 | リサイクル計画書
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 急傾斜詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 照査②
急 傾 斜 詳 細 設 計
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
急傾斜詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 一般図 | 1) | 平面図（法線、取付等）は妥当か。 | 一般図
|  | 2) | 横断面図は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 様式－１の設計基本条件との整合が図られているか。 | 〃
2 | 排水工 | 1) | 排水路は適正に配置されているか。 | 計画検討書
|  | 2) | 排水路の材質、規格は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 排水系統は妥当か。 | 〃
|  | 4) | 排水路の構造は漏水、溢水及び跳水の恐れがないか。 | 〃
|  | 5) | 流末は適正に処理されているか。 | 〃
3 | 切土工 | 1) | 斜面の安定検討は妥当か。 | 計画検討書
|  | 2) | 切土勾配は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 周辺の土地利用状況に影響はないか。 | 〃
|  | 4) | 端部の摺り付けは妥当か。 | 〃
|  | 5) | 特殊条件（地下水、湧水、崩壊等）を考慮しているか。 | 〃
|  | 6) | 不安定土塊は除去されているか。 | 〃
|  | 7) | 小段の適正に設置されているか。 | 〃
|  | 8) | 施工方法を配慮しているか。 | 〃
4 | プレキャスト法枠工 | 1) | 斜面勾配に応じた工法選定となっているか。 | 計画検討書
|  | 2) | 中詰めは現地状況に応じて選定されているか。 | 〃
|  | 3) | 端部は地山に取り付いているか。 | 〃
|  | 4) | 湧水等の配慮が行われているか。 | 〃
|  | 5) | 地山との一体化のため、すべり止めが設置されているか。 | 〃
|  | 6) | 基礎工は安全性を検討し計画されているか。 | 〃
|  | 7) | 隔壁工、縁切りが適切に配置されているか。 | 〃
|  | 8) | 施工方法を配慮しているか。 | 〃
5 | 現場打コンクリート法枠工 | 1) | 斜面勾配、土質に応じた工法選定となっているか。 | 計画検討書
|  | 2) | 中詰めは現地状況に応じて選定されているか。 | 〃
|  | 3) | 梁断面、間隔が妥当か。 | 〃
|  | 4) | 端部は地山に取り付いているか。 | 〃
|  | 5) | 湧水等の配慮が行われているか。 | 〃
|  | 6) | 地山との一体化のため、すべり止めが設置されているか。 | 〃
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
急傾斜詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
|  | 7) | 基礎工は安全性を検討し計画されているか。 | 計画検討書
|  | 8) | 外力が想定される場合、安全な構造となっているか。 | 〃
|  | 9) | 構造計算が必要な場合、設計条件は妥当か。 | 〃
|  | 10) | 施工方法を配慮しているか。 | 〃
6 | 吹付法枠工 | 1) | 斜面勾配、土質に応じた工法選定となっているか。 | 計画検討書
|  | 2) | 中詰めは現地状況に応じて選定されているか。 | 〃
|  | 3) | 枠断面、間隔が妥当か。 | 〃
|  | 4) | 端部は地山に取り付いているか。 | 〃
|  | 5) | 湧水等の配慮が行われているか。 | 〃
|  | 6) | 地山との一体化のため、すべり止めが設置されているか。 | 〃
|  | 7) | 基礎工は安全性を検討し計画されているか。 | 〃
|  | 8) | 外力が想定される場合、安全な構造となっているか。 | 〃
|  | 9) | 構造計算が必要な場合、設計条件は妥当か。 | 〃
|  | 10) | 施工方法を配慮しているか。 | 〃
7 | 土留柵工 | 1) | 斜面の安定検討は妥当か。 | 計画検討書
|  | 2) | 崩壊形態の予測は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 現地状況、斜面勾配に応じた工法選定となっているか。 | 〃
|  | 4) | 柵の位置、配置は妥当か。 | 〃
|  | 5) | 土留横材、崩土防止横材の高さは妥当か。 | 〃
|  | 6) | 外力の算出に当たり、条件・係数は妥当か。 | 〃
|  | 7) | 応力計算の設計条件は妥当か。 | 〃
|  | 8) | 端部は地山に取り付いているか。 | 〃
|  | 9) | 湧水等の配慮が行われているか。 | 〃
|  | 10) | 景観に配慮されているか。 | 〃
|  | 11) | 施工方法を配慮しているか。 | 〃
8 | 階段工、斜路工 | 1) | 必要性が整理されているか。 | 計画検討書
|  | 2) | 位置は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 形式、形状等は妥当か。 | 〃
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
急傾斜詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
9 | 施工計画 | 1) | 施工手順は妥当か。 | 施工計画検討書
|  | 2) | 運搬路、施工ヤード等の計画は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 自然状況（樹木、植生等）への影響に配慮されているか。 | 〃
|  | 4) | 環境状況（騒音、振動等）への影響に配慮されているか。 | 〃
|  | 5) | 建設副産物の処理方法は適正か。リサイクル計画書を考慮したか。 | 〃
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 急傾斜詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 照査③
急 傾 斜 詳 細 設 計
成 果 品 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
急傾斜詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計計算書 | 1) | 安定計算結果は許容値を満たしているか。 | 設計計算書
|  |  | ・安全率 | 〃
|  |  | ・変位量 | 〃
|  |  | ・許容応力度 | 〃
|  |  | ・根入れ長さ | 〃
|  | 2) | 許容値の取り方は正しいか。 | 設計基準
|  | 3) | 施工に配慮した計算となっているか。 | 〃
|  | 4) | 隣接地区との整合は取れているか。 | 〃
|  | 5) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
2 | 設計図 | 1) | 縮尺は共通仕様書、特記仕様書と整合しているか。 | 設計図
|  | 2) | 平面図には必要な工事内容が明示されているか。 | 〃
（測量法線、対策工、付属構造物等）
|  | 3) | 対策工の基本寸法、高さ関係は照合されているか。 | 〃
|  | 4) | 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか。 | 〃
|  | 5) | 構造詳細は適用基準及び打ち合わせ事項と照合されているか。 | 〃
|  | 6) | 解り易い注記が付いているか。 | 〃
|  | 7) | 地質条件等の設計条件が図面に明示されているか。 | 〃
|  | 8) | 図面が明瞭に描かれているか。（構造物と寸法線の使い分け等） | 〃
|  | 9) | 各設計図がお互いに整合されているか。 | 〃
|  |  | ・一般平面図と縦断図 | 〃
|  |  | ・横断図と展開図or配置計画図 | 〃
|  |  | ・構造図と展開図or配置計画図 | 〃
|  |  | ・構造図と仮設図 | 〃
|  | 10) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 | 〃
|  |  | ・部材厚 | 〃
|  |  | ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着 | 〃
長）
|  |  | ・鋼材形状、寸法 | 〃
|  |  | ・使用材料 | 〃
|  | 11) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
急傾斜詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
3 | 数量計算書 | 1) | 数量計算は土木工事数量算出要領及び打合せ事項と整合している | 数量計算書
か。（有効数字、位取り、単位、区分等）
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法は図面と一致しているか。 | 〃
|  | 3) | 数量取りまとめは、数量算出要領及び打合せ事項にあわせてまとめ | 〃
られているか。
|  | 4) | 数量計算の根拠となる資料（根拠図等）は作成しているか。 | 〃
|  | 5) | 数量計算の照査がなされているか。 | 〃
|  | 6) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
4 | 施工計画検討 | 1) | 施工法が妥当であるか。 | 施工計画書
（工法比較時の金額は妥当か、工程及び施工方法は妥当か）
|  | 2) | 経済性、安全性が配慮されているか。 | 〃
5 | 報告書 | 1) | 報告書の構成は妥当か。 | 報告書
|  | 2) | 設計条件の考え方が整理されているか。 | 〃
|  | 3) | 比較、検討の結果が整理されているか。 | 〃
|  | 4) | 工事の発注に際しての留意事項が記載されているか。 | 〃
6 | 建設副産物対策 | 1) | リサイクル計画書を作成しているか。 | リサイクル計画書
7 | ＴＥＣＲＩＳの登録 | 1) | ＴＥＣＲＩＳの登録を行ったか。 | 業務カルテ受領書
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 急傾斜詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 設計調書
|  |  | 急 傾 斜 詳 細 設 計 調 書 | [19 empty] | （ | 1 |  | ／ | 7 | ）
業務名
所在地
発注者名
受託者名
照査技術者名
主任技術者
|  | 作成年月日 |  |  |  |  | 令和 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
※本設計調書に記載の無い工法については、受託者の任意様式による提出とする。
|  |  | 急 傾 斜 詳 細 設 計 調 書 | [19 empty] | （ | 2 |  | ／ | 7 | ）
※該当しない箇所は「－」を記入
種 別 | 項目 |  |  | 細別 | [5 empty] | 決定根拠（基準値及び一般値） | [7 empty] | 決定事項 | [6 empty] | 備考
排水工 | 横排水路工 |  |  | 斜面上部 |  | 規格・断面 |  |  |  | 標準はＵ－３００Ｂ
[6 empty] | 水路勾配 |  |  |  | １～３％程度が望ましい
|  |  |  | 小段 |  | 規格・断面 |  |  |  | 標準はＵ－２４０
[6 empty] | 水路勾配 |  |  |  | １～３％程度が望ましい
[6 empty] | 保護工 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ張工 ｔ＝１５㎝程度
|  |  |  | 斜面下部 |  | 規格・断面 |  |  |  | 標準はＵ－３００Ｂ
[6 empty] | 水路勾配 |  |  |  | １～３％程度が望ましい
| 縦排水路工 |  |  | 設置間隔 | [5 empty] | ２０ｍ程度に１箇所
|  |  |  | 設置箇所 | [5 empty] | 地形的に凹部、水の集まり易い箇所
|  |  |  | 断面 | [5 empty] | 上部および小段排水路の断面以上
|  |  |  | 末端部処理 | [5 empty] | 減勢工、集水桝等
材質
|  |  |  | すべり止め | [5 empty] | コンクリート、杭、アンカーピン等
|  |  |  | 土留柵工との交差処理 | [5 empty] | 接続桝と塩ビ管による方法が多い
|  |  |  | 崩土防止横材による堆砂範囲 | [5 empty] | 蓋付きとすることが望ましい
| 接続桝 |  |  | 規格 |  | 上・下部接続桝 |  |  |  | Ｗ × Ｄ × Ｈ
[6 empty] | 小段部接続桝 |  |  |  | Ｗ × Ｄ × Ｈ
[6 empty] | 流末部接続桝 |  |  |  | Ｗ × Ｄ × Ｈ
| 流末処理 |  |  | 流末の処理方法
| その他の 排水施設 |  |  | 地下水排除工 |  | 規格等
暗渠工
横ボーリング工
|  |  | 急 傾 斜 詳 細 設 計 調 書 | [19 empty] | （ | 3 |  | ／ | 7 | ）
※該当しない箇所は「－」を記入
種 別 | 項目 |  |  | 細別 | [5 empty] | 決定根拠（基準値及び一般値） | [7 empty] | 決定事項 | [6 empty] | 備考
プレキャストのり枠工 | コンクリートブロックのり枠工 |  |  | 一のりに対する直高 | [5 empty] | 5m以下、 5mを超える場合は隔壁工を設置 | [11 empty] | (m)
|  |  |  | 法面勾配 | [5 empty] | １ ： ｎ （１．０＜ｎ≦１．５） | [7 empty] | 1 |  | ：
|  |  |  | 部材厚 | [5 empty] | １５ｃｍ程度が標準、 客土の場合は別途 | [11 empty] | (cm)
|  |  |  | 枠内面積 | [5 empty] | １m2/枠程度 | [11 empty] | (m2/枠)
|  |  |  | 法尻基礎工 | [20 empty] | 重力式擁壁設計調書
|  |  |  | 小段基礎工 | [5 empty] | W400×H300/150がが標準
|  |  |  | 隔壁工 |  | 構造 |  |  |  | 用心鉄筋を配した無筋コンクリート
[6 empty] | 断面 |  |  |  | 30cm×30cm | [9 empty] | cm | × |  |  | ㎝
[6 empty] | 用心鉄筋 |  |  |  | 主鉄筋方向 |  |  |  |  | D13-４本 |  |  | D |  |  | - |  |  | 本
[10 empty] | 配力筋方向 |  |  |  |  | D10@200 |  |  | D |  |  | @
[6 empty] | 配置 間隔 |  | 縦方向 |  | １０ｍ毎
[8 empty] | 横方向 |  | ５ｍ毎、 直高１０ｍ未満の場合は中間程度
[6 empty] | 縁切り目地 |  |  |  | 縦方向２０ｍ程度に設ける
[6 empty] | スベリ止め鉄筋 |  |  |  | D25 L=1.50mを標準
|  |  |  | 縁切り | [5 empty] | 縦方向２０ｍ程度に設ける
|  |  |  | 中詰工 |  | 種類 |  |  |  | 植生工によることが原則
|  |  |  | 水抜き （中詰が植生 以外の場合） |  | 径 |  |  |  | 50mm以上を標準 | [11 empty] | (mm)
[6 empty] | 配置面積 |  |  |  | 2～4m2に1箇所程度
[6 empty] | 背面土砂の 吸出防止対策 |  |  |  | 吸出防止材等
|  |  |  | スベリ止め鉄筋 | [5 empty] | D22 L=1.00mを標準
| 軽量のり枠工 |  |  | 一のりに対する直高 | [5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸのり枠工に準ずる | [11 empty] | (m)
|  |  |  | 法面勾配 | [5 empty] | １ ： ｎ （１．５＜ｎ≦１．８） | [7 empty] | 1 |  | ：
|  |  |  | 部材厚 | [5 empty] | １０ｃｍ程度が標準、 客土の場合は別途 | [11 empty] | (cm)
|  |  |  | 枠内面積 | [5 empty] | １m2/枠程度 | [11 empty] | (m2/枠)
|  |  |  | 法尻基礎工 | [5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸのり枠工に準ずる | [14 empty] | 重力式擁壁設計調書
|  |  |  | 小段基礎工 | [5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸのり枠工に準ずる
| 植生工 |  |  | 法面勾配 | [5 empty] | １ ： ｎ （１．８＜ｎ） | [7 empty] | 1 |  | ：
| 共通事項 |  |  | 小段 |  | 配置位置 |  |  |  | 直高５ｍ毎
[6 empty] | 幅 |  |  |  | １ｍ程度
[6 empty] | 保護工 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ張工 ｔ＝１５㎝程度
|  |  | 急 傾 斜 詳 細 設 計 調 書 | [19 empty] | （ | 4 |  | ／ | 7 | ）
※該当しない箇所は「－」を記入
種 別 | 項目 |  |  | 細別 | [5 empty] | 決定根拠（基準値及び一般値） | [7 empty] | 決定事項 | [6 empty] | 備考
のり枠工 | 現場打コンクリート のり枠工 |  |  | 採用理由 | [5 empty] | 切土面の安定勾配がとれない場合
|  |  |  | 法面勾配 | [5 empty] | １ ： ｎ | [7 empty] | 1 |  | ：
|  |  |  | 断面 | [5 empty] | 30cm×30cm～60cm×60cmを標準 | [9 empty] | × |  |  | (cm)
|  |  |  | 梁間隔 |  | 縦 |  |  |  | 縦横１～４ｍを標準 | [12 empty] | (m)
[6 empty] | 横 | [16 empty] | (m)
|  |  |  | ロックボルトの設置 | [13 empty] | 有 |  |  | ・ | 無
|  |  |  | グランドアンカーの設置 | [13 empty] | 有 |  |  | ・ | 無
|  |  |  | 中詰工 |  | 種類 |  |  |  | 植生工が望ましい
|  |  |  | 水抜き |  | 径 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸのり枠工に準ずる | [11 empty] | (mm)
配置面積
背面土砂の 吸出防止対策
|  |  |  | 基礎工 | [5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸのり枠工に準ずる | [14 empty] | 重力式擁壁設計調書
| 吹付のり枠工 （抑制工） |  |  | 採用理由 | [5 empty] | のり面の風化、浸食を防止するために用いることが原則で、主に岩質斜面に用いる
|  |  |  | 法面勾配 | [5 empty] | １ ： ｎ | [7 empty] | 1 |  | ：
|  |  |  | 枠内中詰材 の種類 |  | 植生袋 |  |  |  | 標 準
[6 empty] | コンクリート吹付 |  |  |  | 勾配が１：０．５より急な区間、 植生が適さない場合
その他
|  |  |  | 押え金網の併用 | [5 empty] | 勾配が１：０．８より急な場合、 植生袋の抜け落ちが懸念される場合 | [7 empty] | 有 |  |  | ・ | 無
|  |  |  | 設計積雪深（３０年確率積雪深） | [13 empty] | hs= |  |  |  |  | (m)
|  |  |  | 枠材 |  | 断面 |  |  |  | 20cm×20cmを標準 | [9 empty] | × |  |  | (cm)
[6 empty] | 鉄筋量 |  |  |  | hs≦2mの場合、D13×2本を標準 | [7 empty] | D |  |  | × |  |  | 本
|  |  |  | 梁間隔 |  | 縦スパン | [16 empty] | (m)
[6 empty] | 横スパン |  |  |  | ２．０ｍを標準 | [12 empty] | (m)
|  |  |  | すべり止め 主鉄筋 |  | 配置位置 |  |  |  | 枠交点
[6 empty] | 径 |  |  |  | hs≦2mの場合、D19を標準 | [7 empty] | D |  |  |  |  | (mm)
[6 empty] | 長さ |  |  |  | １ｍを標準 | [12 empty] | (m)
|  |  |  | すべり止め 補助鉄筋 |  | 配置位置 |  |  |  | 標準枠スパン(2m)で２本、 鉄筋相互間隔70cm以下を標準
[6 empty] | 径 |  |  |  | D16を標準 | [7 empty] | D |  |  |  |  | (mm)
[6 empty] | 長さ |  |  |  | 0.5ｍ程度を標準 | [12 empty] | (m)
|  |  | 急 傾 斜 詳 細 設 計 調 書 | [19 empty] | （ | 5 |  | ／ | 7 | ）
※該当しない箇所は「－」を記入
種 別 | 項目 |  |  | 細別 | [5 empty] | 決定根拠（基準値及び一般値） | [7 empty] | 決定事項 | [6 empty] | 備考
吹付工 | 吹付工 |  |  | 吹付種類 | [5 empty] | モルタル吹付 or コンクリート吹付
|  |  |  | 吹付厚 | [5 empty] | 15cmを標準 | [12 empty] | (cm)
|  |  |  | 補強用金網 |  | 種類 |  |  |  | 菱型・ﾜｲﾔｰﾗｽ・ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ等
[6 empty] | 径 | [16 empty] | (mm)
[6 empty] | 網目 | [16 empty] | (mm)
|  |  |  | 補強鉄筋 |  | 配筋位置 |  |  |  | 吹付厚15cmの場合は、 50cm×50㎝の格子状を標準
[6 empty] | 径 |  |  |  | 吹付厚15cmの場合はD10㎜を標準 | [7 empty] | D |  |  |  |  | (mm)
|  |  |  | アンカーピン |  | 径 |  |  |  | D16～22mmを標準 | [7 empty] | D |  |  |  |  | (mm)
[6 empty] | 長さ |  |  |  | 50～100cmを標準 | [12 empty] | (cm)
[6 empty] | 配置面積 |  |  |  | 0.5～2本/m2を標準 | [11 empty] | (本/m2)
|  |  |  | 補助アン カーピン |  | 径 |  |  |  | D10mmを標準 | [7 empty] | D |  |  |  |  | (mm)
[6 empty] | 長さ |  |  |  | 30cmを標準 | [12 empty] | (cm)
[6 empty] | 配置面積 |  |  |  | 1本/m2を標準 | [11 empty] | (本/m2)
|  |  |  | 伸縮目地間隔 | [5 empty] | 10～20m間隔 | [12 empty] | (m)
|  |  |  | 水抜き パイプ |  | 径 |  |  |  | 5cm以上 | [11 empty] | (cm)
[6 empty] | 配置面積 |  |  |  | 2～4m2/箇所 | [11 empty] | (m2/箇所)
|  |  | 急 傾 斜 詳 細 設 計 調 書 | [19 empty] | （ | 6 |  | ／ | 7 | ）
※該当しない箇所は「－」を記入
種 別 | 項目 |  |  | 細別 | [5 empty] | 決定根拠（基準値及び一般値） | [7 empty] | 決定事項 | [6 empty] | 備考
土留柵工 | 杭 |  |  | 杭部材
|  |  |  | 杭長 | [18 empty] | (m)
|  |  |  | 根入れ長 | [5 empty] | ３／β以上 | [12 empty] | (m)
β
|  |  |  | 杭間隔 | [5 empty] | １．５ｍ程度 | [12 empty] | (m)
|  |  |  | 配列間隔 | [5 empty] | 直高５ｍ程度を標準 | [12 empty] | (m)
|  |  |  | 曲げ応力度 |  | 推力法 |  |  |  | 許容応力度σa= | [5 empty] | (N/mm2) | ＞ | σ= |  |  |  |  | (N/mm2)
[6 empty] | 土圧法 |  |  |  | 許容応力度σa= | [5 empty] | (N/mm2) | ＞ | σ= |  |  |  |  | (N/mm2)
|  |  |  | せん断応力度 |  | 推力法 |  |  |  | 許容応力度τa= | [5 empty] | (N/mm2) | ＞ | τ= |  |  |  |  | (N/mm2)
[6 empty] | 土圧法 |  |  |  | 許容応力度τa= | [5 empty] | (N/mm2) | ＞ | τ= |  |  |  |  | (N/mm2)
| 土留横材 |  |  | 横材部材 | [5 empty] | 軽量鋼矢板 等
|  |  |  | 高さ | [5 empty] | １ｍを標準 | [12 empty] | (m)
|  |  |  | 横材間の隙間 | [5 empty] | １～２cm程度 | [12 empty] | (cm)
|  |  |  | 埋込長 | [5 empty] | 10cm以上 | [12 empty] | (cm)
|  |  |  | 前面小段幅 | [5 empty] | １ｍ程度確保する | [12 empty] | (m)
|  |  |  | 曲げ応力度 |  | 最上段 |  |  |  | 許容応力度σa= | [5 empty] | (N/mm2) | ＞ | σ= |  |  |  |  | (N/mm2)
[8 empty] | 段目 |  | 許容応力度σa= | [5 empty] | (N/mm2) | ＞ | σ= |  |  |  |  | (N/mm2)
[8 empty] | 段目 |  | 許容応力度σa= | [5 empty] | (N/mm2) | ＞ | σ= |  |  |  |  | (N/mm2)
[6 empty] | 最下段 |  |  |  | 許容応力度σa= | [5 empty] | (N/mm2) | ＞ | σ= |  |  |  |  | (N/mm2)
| 崩土防止横材 |  |  | 高さ | [5 empty] | １ｍを標準、 豪雪地帯では１．５ｍ程度 | [12 empty] | (m)
|  |  |  | 横材部材 | [5 empty] | ネット、ワイヤーロープ 等
|  |  |  | 中間支柱 |  | 支柱部材
[6 empty] | 支柱間隔 |  |  |  | ３mを標準 | [12 empty] | (m)
|  |  |  | 中間端末支柱 |  | 支柱部材
[6 empty] | 支柱間隔 |  |  |  | ３０m程度を標準 | [12 empty] | (m)
| 小段 |  |  | 幅 | [5 empty] | 1.0m程度 | [12 empty] | (m)
|  |  |  | 水路工 | [20 empty] | 排水工設計調書
|  |  |  | コンクリート 張工 |  | 厚さ |  |  |  | 15cm程度 | [12 empty] | (cm)
[6 empty] | 範囲 |  |  |  | 0.3m程度 | [12 empty] | (m)
|  |  |  | 張芝 |  | 範囲 |  |  |  | 1.0m程度 | [12 empty] | (m)
| その他 |  |  | 裏込材 | [5 empty] | 前面地山の高さ～杭天端より20cm下がり
|  |  |  | 防砂シート | [5 empty] | 土留横材の背面
|  |  |  | 塗装 | [5 empty] | 溶融亜鉛メッキ＋塗装（こげ茶色）を標準
|  |  | 急 傾 斜 詳 細 設 計 調 書 | [19 empty] | （ | 7 |  | ／ | 7 | ）
※該当しない箇所は「－」を記入
種 別 | 項目 |  |  | 細別 |  |  |  |  | 決定根拠（基準値及び一般値） | [8 empty] | 決定事項 | [6 empty] | 備考
重力式擁壁工 | 形状 |  |  | 高さ |  |  |  |  | のり枠工の基礎の場合：標準1.0m | [12 empty] | (m)
|  |  |  | 天端幅 |  |  |  |  | のり枠工の基礎の場合：標準0.5m | [12 empty] | (m)
|  |  |  | 前のり勾配 |  |  |  |  | １ ： ｎ （ｎは0.05刻み) | [8 empty] | 1 |  | ：
| 構造 |  |  | 基礎地盤の土質 |  |  |  |  | 土砂 or 岩盤
|  |  |  | 根入れ深さ |  |  |  |  | 土砂：50cm程度以上、岩盤：30cm程度以上 | [12 empty] | (cm)
|  |  |  | 均しコンクリート |  |  |  |  | 地盤が良い場合は不要 | [8 empty] | 有 |  |  | ・ | 無
|  |  |  | 水抜きパイプ |  | 径 |  |  | 7.5cm程度 | [12 empty] | (cm)
[6 empty] | 配置 |  |  | 3m2に１箇所以上 | [12 empty] | m2/個
|  |  |  | 目地材 |  |  |  |  | 10mに１箇所程度 | [11 empty] | mに１箇所
|  |  |  | 背面床掘勾配 | [13 empty] | 1 |  | ：
|  |  |  | 落石防護柵 |  |  |  |  | 有（Ｈ＝ ｍ） ・ 無 | [10 empty] | (H= |  |  |  | m)
| 設計条件 |  |  | 背面地山 | 土質種別
[5 empty] | 単位体積重量 |  |  |  | γs |  | = |  |  |  |  | (kN/m3) | [5 empty] | (kN/m3)
[5 empty] | 内部摩擦角 |  |  |  | φ |  | = |  |  |  |  | (°) | [5 empty] | (°)
[5 empty] | 壁面摩擦角 |  | 常時 |  | δ |  | = | 2/3φ |  |  |  | (°) | [5 empty] | (°)
[7 empty] | 地震時 |  | δ |  | = | 1/2φ |  |  |  | (°) | [5 empty] | (°)
|  |  |  | 地震時の検討 |  |  |  |  | しない ・ する（高さ5m以上)
|  |  |  | 土圧力の計算式 |  |  |  |  | クーロン土圧公式
|  |  |  | 設計水平震度 |  |  |  |  | Kh |  | =
|  |  |  | 主働土圧係数 |  | 常時 |  |  | KA |  | =
[6 empty] | 地震時 |  |  | KAE |  | =
|  |  |  | 土圧力 |  | 常時 |  |  | P |  | = |  |  |  |  | (kN/m) | [5 empty] | (kN/m)
[6 empty] | 地震時 |  |  | P |  | = |  |  |  |  | (kN/m) | [5 empty] | (kN/m)
|  |  |  | 基礎地盤の許容支持力度 |  |  |  |  | qa |  | = |  |  |  |  | (kN/m2) | [5 empty] | (kN/m2)
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの単位体積重量 |  |  |  |  | γc |  | = | 23 |  |  |  | (kN/m3) | [5 empty] | (kN/m3)
| 計算結果 |  |  | 滑動 |  | 常時 |  |  | Fs |  | ≧ | 1.5 | [5 empty] | Fs | = | [5 empty] | ≧1.5
[6 empty] | 地震時 |  |  | Fs |  | ≧ | 1.2 | [5 empty] | Fs | = | [5 empty] | ≧1.2
|  |  |  | 転倒 |  | 常時 |  |  | e |  | ≦ | B/6 |  | = |  | (m) |  | e | = |  |  | (m) |  |  | ≦B/6
[6 empty] | 地震時 |  |  | e |  | ≦ | B/3 |  | = |  | (m) |  | e | = |  |  | (m) |  |  | ≦B/3
|  |  |  | 支持力 |  | 常時 |  |  | q |  | ≦ | qa |  | = |  | (kN/m2) |  | q | = |  |  | (kN/m2) |  |  | ≦qa
[6 empty] | 地震時 |  |  | q |  | ≦ | 1.5qa |  | = |  | (kN/m2) |  | q | = |  |  | (kN/m2) |  |  | ≦1.5qa

## コスト縮減調書
|  |  |  | コスト縮減調書 | [16 empty] | （ | 1 | ／ | 1 |  | ）
事業名 | [6 empty] | 委託者名 |  |  |  | その他縮減策 | コスト縮減内容（具体的に記入）
路河川名 | [6 empty] | 照査技術者
施工箇所 | [6 empty] | 主任技術者
発注課名 | [6 empty] | 設計段階 | 概略設計 | 予備設計 | 詳細設計
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 具体的縮減番号
主なコスト縮減策 | 従 来 工 法 | 概 要 |  |  |  | 横断図等 | [5 empty] | コスト縮減内容（具体的に記入）
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
コスト縮減内容（具体的に記入）
|  | 概算工事費 |  |  | 千円 | [9 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
| 設 計 工 法 | 概要 |  |  |  | 横断図等 |  |  |  |  | 次段階検討事項(提案) | 次段階コスト縮減検討・提案内容（詳細設計・施工） |  |  |  | 関連する事項、問題点等
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
[12 empty] | 次段階コスト縮減検討・提案内容（詳細設計・施工） |  |  |  | 関連する事項、問題点等
|  | 概算工事費 |  |  | 千円 | [9 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
| コスト縮減額 |  | 0 |  |  | 施策番号 |  |  |  |  | 集計 | 全体工事費 |  | コスト縮減額 | 0 |  |  |  | コスト縮減率 |  |  | 0
[5 empty] | 千円 | [7 empty] | 千円 |  |  |  | 千円 | [7 empty] | ％
| ＮＥＴＩＳ登録番号 |  |  |  |  | 工法名 | [5 empty] | 特記事項
| 参考文献、基準等 | [9 empty] | 備考 | ※コスト縮減の基準年度は平成２０年度とする。
※具体的縮減番号は「岡山市公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画」を参照すること。
ＮＥＴＩＳホームページ http://www.kangi.ktr.mlit.go.jp/RenewNetis/Index.asp